## WBS
[기업명] WBS |  | 프로젝트명 | INTERIOR
|  | 고객명 | NEXT IT
작성자 | 박형구 | 작성일 | 2023년 1월 18일
시작일 | 2023-01-18 | 최종 수정일 | 2023년 1월 20일
종료일 | 2023년 03월 08일 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | M | 1월 | [9 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월
|  |  |  | W | 1주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주
|  |  |  | D | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. 선정 | 1.1 주제 선정
2. 분석 | 2.1 고객 요구 분석 |  |  |  | 요구 분석
|  | 2.1.1 고객 요구 사항 취합 | 전체
|  | 2.1.2 착수 보고 준비 | 전체
3. 설계 | 3.1 DB 설계 |  |  |  | DB 설계
|  | 3.1.1 공통 테이블 설계 | 전체
|  | 3.1.2 기능 별 테이블 설계 | 전체
| 3.2 화면 설계 | [5 empty] | 화면 설계
|  | 3.2.1 전체적인 디자인 설계 | 김희수, 김기윤
3.2.2 모든 디자인 설계
| 3.3 기능 설계 | [6 empty] | 기능 설계
|  | 3.3.1 요청 받은 기능 설계 | 전체
4. 구현 | 4.1 디자인 | [5 empty] | 디자인 구현
|  | 4.1.1 사이트 상단, 하단 디자인 | 김희수, 김기윤
|  | 4.1.2 메인 레이아웃 디자인 | 김희수
|  | 4.1.3 모든 레이아웃 디자인 | 전체
| 4.2 개발 | [14 empty] | 기능 개발
|  | 4.2.1 로그인 및 회원 가입 구현 | 김희수
|  | 4.2.2 회원 상세 구현 | 김희수
|  | 4.2.3 관리자 권한 구현 | 김기윤
|  | 4.2.4 장바구니 구현 | 김희수
|  | 4.2.5 상품 주문 구현 | 김희수
|  | 4.2.6 상품 결제, 상품 후기 구현 | 김희수
|  | 4.2.7 스마트에디트, 파일업로드 | 김기윤
|  | 4.2.8 질문과 답변 게시판 구현 | 김기윤
|  | 4.2.9 자랑 게시판 구현 | 김기윤
|  | 4.2.10 가구 게시판 구현 | 김성식
|  | 4.2.11 추천 모델 구현 | 김성식
|  | 4.2.12 챗봇 구현 | 김성식
|  | 4.2.13 스타일 분석 구현 | 박형구
|  | 4.1.14 가구 분석 구현 | 박형구
|  | 4.2.15 지도 구현 | 박형구
|  | 4.2.16 집 평가 구현 | 박형구
5. 검수 | 5.1 내부검수 | [46 empty] | 내부 검수
5.1.1 단위 및 통합 테스트
5.1.2 오류 확인 및 수정 진행
6. 완료 | 6.1 최종 발표